### 工程监理模拟题一

**一、单项选择题**

1 工程的最终决策文件和设计依据是（）。

A 程可行性研究报告

B 监理大纲

C 建设合同

D 招标文件

2 协助业主确定对目标控制有利于的工程承包模式和合同结构，拟订合同条款、参加处理合同执行过程中的问题等工作属于目标控制综合措施中（）的范畴。

A 组织措施

B 技术措施

C 经济措施

D 合同措施

3 下列有关承诺的说法不正确的是（）。

A 承诺的内容应当与要约的内容一致

B 承诺应当在要约的有效期内到达要约人

C 承诺生效时合同成立

D 任何情况下，承诺方式必须以通知的方式作出

4 下列与监理招标三个特点不符的一项是（）。

A 招标宗旨是对监理单位能力的选择

B 报价在选择中居于次要地位

C 邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式

D 选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越

5 最直接影响工程工程的进度控制、质量控制、投资控制的方法控制是（）。

A 施工技术方案

B 组织措施

C 检测手段

D 工艺流程

6 工程网络计划的计划工期应（）。

A 等于要求工期

B 等于计算工期

C 不超过要求工期

D 不超过计算工期

7 管理跨度和管理层次的关系是（）。

A 管理跨度加大，管理层次就减少

B 管理跨度加大，管理层次也加大

C 管理跨度加大，管理层次没影响

D 管理跨度减小，管理层次没影响

8 工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）。

A 外部的、橫向的控制

B 内部的、橫向的控制

C 外部的、纵向的控制

9 我国实行监理企业资质的管理体制是（）。

A 分级管理，统分结合

B 一级管理、统分结合

C 集中管理，以统为主

D 分级管理，以统为主

10 下列与监理招标三个特点不符的一项是（）。

A 招标宗旨是对监理单位能力的选择

B 报价在选择中居于次要地位

C 邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式

D 选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好

11 工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是（）。

A 外部的、横向的控制

B 内部的、横向的控制

C 外部的、纵向的控制

D 内部的、自身的控制

12 工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（）。

A 设计阶段

B 建设项目发包阶段

C 施工阶段

D 项目竣工验收阶段

13 工程网络计划的计划工期应（）。

A 等于要求工期

B 等于计算工期

C 不超过要求工期

D 不超过计算工期

14 在成品保护中，对于门口易碰部位，钉上防护条或槽型盖铁保护，这属于哪种保护措施？（）

A 防护

B 包裹

C 覆盖

D 封闭

15 当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的右侧，则该端点与检查日期的距离表示（）

A 工作实际少花的时间

B 工作时间多花的时间

C 工作进度超前的时间

D 工作进度拖后的时间

**二、多选题**

16 实施建设驻理体制的意义主要有（）。

A 满足投资者对工程技术服务的社会需要

B 有利于实现政府在工程建设中职能转变

C 有助于培养、发展、完善我国的建筑市场

D 促进建设领域实现“两个根本性转变”

E 巩固社会主义市场经济地位

17 开标会议上应宣布投标书为废标的情况有（）。

A 投标书未按招标文件中规定封记

B 逾期送达的标书

C 未加盖法人或委托授权人印鉴的标书

D 未按招标文件内容编写的标书

E 字迹不清楚，但可以辨认的标书

18 工程监理企业年检结论分为（）

A 合格

B 基本合格

C 基本不合格

D 不合格

E 暂不作结论

19 监理大纲、监理规划和监理实施细则三者之间的关系表现为（）

A 在编写监理规划时，应考虑监理大纲

B 在编写监理规划时，一定要严格根据监理大纲的有关内容来编写

C 在制定监理实施细则时，一定要严格根据监理规划的有关内容来编写

D 在制定监理实施细则时，一定要在监理规划的指导下进行

E 三者虽相互关联，但各为建设工程监理的不同方面

20 质量检验程度的种类有（）

A 实验形检验

B 测试检验

C 全数检验

D 抽样检验

E 免检

**三、填空题**

21 测量法的检验手段可以归纳为靠、吊、量、\_\_\_\_\_\_四个字。

22 所谓质量控制点是指为了保证工序质量而确定的重点控制对象、关键部位和\_\_\_\_\_\_。

23 工程计量必须与质量监理紧密配合，经过监理工程师检验，工程质量达到合格规定的标准后，由监理工程师签发\_\_\_\_\_\_，有了该证书后的工程才予以计量。

**四、名词解释**

24 目标规划

25 合同管理

26 监理

**五、简答题**

27简述监理大纲的作。

28工程建设监理的方法

29监理单位和业主的关系有哪些？

30工程计量的依据有哪些？

**六、案例分析题**

31 、对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。 问题： （1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？ （2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？

请输入您的答案(最多800个字符)

**参考答案**

**一、单项选择题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A | 2.D | 3.D | 4.D | 5.A | 6. C | 7. A | 8. A | 9.A | 10. D |
| 11.D | 12. A | 13. C | 14.A  | 15.A |

二**、多选题**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.ABCD | 17. ABCD | 18. ABD | 19. BD | 20. CDE |

1. **填空题**

21、套

22、薄弱环节

23 、中间交工证书（质量合格证书）

**四、名词解释**

24、目标规划是指以实现目标控制为目的的规划和计划，它是围绕工程建设项目投资、进度和质量目标进行的研究确定、分解综合、安排计划、风险管理、制定措施等项工作的集合。目标规划是目标控制的基础和前提，只有做好目标规划的各项工作才能有效地实施目标控制。随着工程的进展，目标规划可分为循序渐进的五个阶段：1）目标规划的论证；2）目标分解；3）编制动态计划；4）凤险分析；5）综合控制。

25 、是指各级政府工商行政管理机关、建设行政主管机关和金融机构以及工程建设参与单位（如建设单位、施工单位、监理单位等）依据相关法律法规和规章制度，采取法律的、行政的手段，对合同关系进行组织、指导、协调及监督，保护合同当事人的合法权益，处理合同纠纷，防止和制裁违法行为，保证合同得到贯彻实施的一系列活动。合同管理包括两个阶段内容：一是合同签定之前，合同的相关方围绕签定合同所进行的一系列管理活动；一是合同签定之后，以合同为基础来规范相关方建设行为，保证合同得到贯彻实施的一系列活动。

26 、是指具有相应资质的建立单位受工程项目建设单位的委托，依据国家有关工程建设的法律，法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件，建设工程委托监理合同及其他建设工程合同，对工程建设实施的专业化监督管理。

**五、简答题**

27、监理大纲是为了使业主认可监理企业所提供的监理服务，从而承揽到监理业务。尤其通过公开招标竞争的方式获取监理业务时，监理大纲是监理单位能否中标、取信于业主最主要的文件资料。监理大纲是为中标后监理单位开展监理工作制定的工作方案，是中标监理项目委托监理合同的重要组成部分，是隘理工作总的要求

28 、（1）目标规划（2）动态控制（3）组织协调（4）信息管理（5）合同管理

29 、1）、平等的主体关系。2）、委托与被委托的关系，授权和被授权的关系。3）、合同关系。

30 、质量合格证书、工程量清单前言和技术规范、计量的几何尺寸要以设计图纸为依据。

**六、案例分析题**

31、 问题1：（1）对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。 问题2：两次索赔处理。对第一次索赔： （1）判定第一次索赔成立。因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提出了索赔申请。 （2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。 （3）监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔： （1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。 （2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。